## 值班管理工作计划
功能清单 | [5 empty] | 任务分解 （灰色不涉及、红色未开始、黄色进行中、橘色开发完成、绿色测试完成） | [7 empty] | 备注
序号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 优先级（4级） | 前台负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态 | 后台 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成状态
| 登录页面 | 登录功能 | 用户名密码登录 | 用户表中的用户都具备登录功能，输入用户名密码，校验正确后登录。此功能为基础功能，已经开发完成。待更换背景图片。 | 3 |  |  |  |  | 司云燕
| 顶部导航 |  |  | 从左到右依次为： 系统名称、日历导航图标、值班室切换、登录人信息（密码修改、退出） | [5 empty] | 司云燕
|  | 日历导航 |  | 点击图标，显示当前月份值班表，再次点击收回。具体功能参照demo当没有值班日历时，显示当月日历 | 2 | 张胜利 | 2019-12-31 |  |  | 司云燕
|  | 值班室切换 |  | 下拉选显示当前登录人所属所有值班室名称，默认显示第一条，点击其他值班室时，联动页面下方整理内容。当没有所属值班室时：在下方首页中提示：您未被分配到任何值班室，请确认！ | 2 | 张胜利 | 2019-12-31 |  |  | 司云燕
|  | 登录人信息 | 密码修改 | 鼠标悬停在登录人名称时显示密码修改和退出两个选项，点击密码修改，弹出密码修改功能。此功能为基础功能，已经开发完成。 | 3 |  |  |  |  | 司云燕
|  |  | 退出 | 点击退出，退出到登录页。此功能为基础功能，已经开发完成。 | 3 |  |  |  |  | 司云燕
| 首页 | 值班工作台 |  | 显示当前班次的值班结果工作台，当班值班人员登录具有修改权限，其他人员只有查看权限。 | 2 | 邱振华 | 2019-12-29 |  |  | 司云燕
|  | 待办统计 |  | 显示当前登录人的待办汇总情况（总计、交班待办、替班待办、交班待办）。点击任意一个统计值，可以跳转到相应的待办列表页。管理员此部分数据全部为0。 | 2 | 邱振华 | 2019-12-30 |  |  | 司云燕
|  | 公告 |  | 发布日期倒序显示最近5条公告，显示内容：公告名称，鼠标悬浮式显示公告发布日期。当名称过长时轮播。 | 2 | 邱振华 | 2019-12-31 |  |  | 司云燕
|  | 辅助工具 |  | 暂时为空，只保留空白区域。 | 3 | 邱振华 | 2019-12-31 |  |  | 司云燕
| 系统管理 |  |  | 系统管理员具有查看和操作值班管理的权限 | [5 empty] | 司云燕
|  | 菜单管理 |  | 列表显示所有菜单，具备增删改查功能，删除为软删除。 此功能为基础功能，开发之前确保功能好使，前端页面样式需要根据本次开发风格调整。 | 3 | 司云燕 |  |  |  | 司云燕
|  | 用户管理 |  | 列表显示所有菜单，具备增删改查功能，删除为软删除。 此功能为基础功能，开发之前确保功能好使，前端页面样式需要根据本次开发风格调整。 | 3 | 司云燕 |  |  |  | 司云燕
|  | 角色管理 |  | 列表显示所有菜单，具备增删改查功能，删除为软删除。 此功能为基础功能，开发之前确保功能好使，前端页面样式需要根据本次开发风格调整。 | 3 | 司云燕 |  |  |  | 司云燕
|  | 系统日志 |  | 列表显示所有菜单，具备增删改查功能，删除为软删除。 此功能为基础功能，开发之前确保功能好使，前端页面样式需要根据本次开发风格调整。 | 3 | 司云燕 |  |  |  | 司云燕
|  | 工作项管理 |  | 后台录入工作项，1级工作完成后在做此列表，增删改。 | 4 |  |  |  |  | 司云燕
| 值班管理 | 创建值班室 |  | 只有值班室管理员具有查看和操作值班管理的权限。定义班次类型、分配值班室资源、关联工作项等三项配置在逻辑上属于同一层级。以下四步，只要点击了下一步就已经保存了，如果中途退出，之前保存的信息仍有效。可以前往值班室管理中继续修改。 | [5 empty] | 司云燕
|  |  | 创建值班室 | 输入值班室名称、选择地市，所有信息都是必填项，点击下一步保存值班室信息。值班室所属地市默认显示为管理员所属地市，如果是省管理员，下拉选显示其下属地市，可以选择创建市级值班室。目前只定义到地级市。 | 1 | 张胜利 | 2019-12-20 |  |  | 司云燕
|  |  | 定义班次类型 | 主班次信息：主班次类型、主班次描述、有效日期（起止）。 子班次信息：子班次类型、子班次描述、时间区间。 点击预览值班日历，根据主班次有效期和子班次类型生成值班日历，此时不保存班次表。 所有信息都是必填项，且至少有一个子班次信息，点击下一步保存班次类型并生成班次表。点击上一步回到创建值班室，可以修改已创建的值班室信息。 | 1 | 张胜利 | 2019-12-20 |  |  | 司云燕
|  |  | 分配值班室资源 | 从系统分配的管理人员角色、审核人员角色、值班人员角色中，选择指定用户分配到值班室资源中。创建值班室的管理员员为默认值班室管理员，且永远不允许修改。管理员资源、审核资源、值班人资源中至少要有一人才允许保存。点击下一步保存值班室资源。 以管理员资源为例：已分配+未分配=所有管理人员角色 | 1 | 张胜利 | 2019-12-20 |  |  | 司云燕
|  |  | 关联工作项 | 从工作项总表中选择值班室要关联的工作项。点击提交保存工作项。 | 1 | 张胜利 | 2019-12-20 |  |  | 司云燕
|  |  | 创建成功！ | 关联工作项执行完成，显示创建值班室成功！并显示值班室基本信息：值班室名称、值班室地市、主班次类型（点击跳转到班次类型管理页）、关联工作项。最下端设置连接：点击查看创建的值班室信息，跳转至值班室信息页。 | 1 | 张胜利 | 2019-12-20 |  |  | 司云燕
|  | 值班室管理 | 值班室信息 | 值班室信息中显示当前值班室的基本信息：值班室名称、所属地市、创建人、创建时间。其中值班室名称和所属地市可以修改，不可以为空，所属地市可以跟随创建人所属地市而变化。 | 1 | 张胜利 | 2019-12-21 |  |  | 司云燕
|  |  | 班次类型 | 1.页面上端显示当前值班室关联的班次类型信息：主班次名称、主班次说明、班次类型有效期；下属的子班次信息：子班次名称、子班次说明、时间段。上述信息均可修改。但是班次类型有效期，子班次信息的修改会影响到值班日历，修改时需慎重提示。默认上端显示的信息是否在用为在用。不允许手动修改为不在用。只能通过将其他班次类型设置为在用来改变其在用状态。 2.页面中间显示新增班次类型按钮。点击弹出增加班次类型页面，可以服用创建值班室逻辑中的新建班次类型页面。此处创建的班次类型默认不在用。 3.按钮下方列表显示其他不在用班次类型的主班次信息。 | 1 | 张胜利 | 2019-12-23 |  |  | 司云燕
|  |  | 资源信息 | 资源信息页面显示样式与创建值班室逻辑中的分配资源页面类似。显示具体分配结果。点击修改按钮才可以修改数据，查看状态下的穿梭框中间的向左向右箭头失效。 | 1 | 张胜利 | 2019-12-23 |  |  | 司云燕
|  |  | 关联工作项 | 关联工作项页面显示样式与创建值班室逻辑中的关联工作项页面类似。显示具体关联的工作项。点击修改按钮才可以修改数据，查看状态下的穿梭框中间的向左向右箭头失效。 | 1 | 张胜利 | 2019-12-25 |  |  | 司云燕
|  | 值班考核 |  | 1.列表显示所有交接班考核信息，发起申请时间倒序显示。具体显示哪些字段前端人员自行考虑，能够充分展示交接班的信息就可以。点击详情可以跳转具体班次的值班工作台。 2.页面上端的查询条件：申请考核起止时间区间、班次类型、审核结果等。具体查询条件是否有增项需要结合列表中显示的字段考虑 | 1 | 邱振华 | 2019-12-25 |  |  | 司云燕
| 值班工作 | 值班工作台 | 值班工作台 | 值班工作台默认显示当前班次值班的值班结果信息。 1.值班工作台上方显示当班值班人员信息。中间显示值班结果以及工作日志。下面显示下一班次值班人员信息。选择交班审核人（可以多选），点击提交按钮发起交班审核。 2.值班结果、工作日志的样式参照demo与其他页面风格保持一致即可。 | 1 | 邱振华 | 2019-12-20 |  |  | 司云燕
|  |  | 值班结果-遗留问题详情、修改按钮 | 点击详情按钮弹出页面，分三部分显示遗留问题，只查看不能修改： 1.当前班次当前任务的所有遗留问题，包含是否解决等信息。 2.历史7天中的所有未解决的遗留问题。 3.查看更多链接，点击可以跳转遗留问题列表。默认携带条件：未解决 点击修改按钮弹出页面，在上述详情页面的基础上，页面最上端增加添加功能，1和2中的未解决遗留问题可修改。 | 1 | 邱振华 | 2019-12-21 |  |  | 司云燕
|  | 遗留问题 | 遗留问题列表 | 默认显示所有本值班室遗留问题，具体显示字段参照概要设计和遗留问题数据结构，不确定的话及时提出。 页面上端的查询条件：日期、班次、是否解决，工作项。更多查询条件待定，前端开发可以在做的时候具体提出意见。 | 1 | 邱振华 | 2019-12-21 |  |  | 司云燕
| 值班日历 |  |  | 显示当前月份的值班日历表，在值班日历导航的基础上，值班人员增加替班、换班按钮，管理人员增加微调、导入、导出按钮。 | [5 empty] | 司云燕
|  |  | 替班 | 值班日历上选择自己在班的某一班次，点击替班按钮，弹出替班页面。具体样式参照demo和概要设计。选择替班人和审核人发起审核。 | 1 | 张胜利 | 2019-12-26 |  |  | 司云燕
|  |  | 换班 | 值班日历上选择自己在班的某一班次，点击换班按钮，弹出换班页面。具体样式参照demo和概要设计。选择换班人及其指定班次和审核人发起审核。 | 1 | 张胜利 | 2019-12-27 |  |  | 司云燕
|  |  | 微调 | 值班日历上选中某一班次，点击微调弹出微调页面，具体样式参照demo及概要设计 | 1 | 张胜利 | 2019-12-28 |  |  | 司云燕
|  |  | 导出 | 点击导出按钮，导出显示月份的值班日历，生成Excel文件。 | 1 | 张胜利 | 2019-12-30 |  |  | 司云燕
|  |  | 导入 | 点击导入按钮，弹出导入页面，将Excel放入后，点击提交按钮生成值班表。 | 1 | 张胜利 | 2019-12-31 |  |  | 司云燕
| 待办处理 | 待办任务 |  | 只有值班人员和审核人员有待办处理菜单权限。 显示当前登录人的待办数据，值班人员和审核人员待办的计算规则不同，具体逻辑参照概要设计。 分为4个tab显示信息：待办汇总、交班待办、替班待办、交班待办。具体显示信息参照概要设计、数据库表结构和demo。 | 1 | 邱振华 | 2019-12-24 |  |  | 司云燕
|  |  | 交班考核 | 显示指定班次值班工作台，审核人员录入审核意见，提交按钮为通过/不通过。通过与否不影响其他值班任务。具体样式参照概要设计和demo。 | 1 | 邱振华 | 2019-12-25 |  |  | 司云燕
|  |  | 替班考核 | 显示相应替班相关信息，输入替班考核意见和结果并提交。具体样式参照概要设计和demo。 | 1 | 邱振华 | 2019-12-26 |  |  | 司云燕
|  |  | 换班考核 | 显示相应换班相关信息，输入替班考核意见和结果并提交。具体样式参照概要设计和demo。 | 1 | 邱振华 | 2019-12-27 |  |  | 司云燕
|  | 已办任务 |  | 显示当前登录人经手的所有已办数据。值班人员和审核人员已办的计算规则不同，具体逻辑参照概要设计。注意：过期也是已办 分为4个tab显示信息：已办汇总、交班已办、替班已办、交班已办。具体显示信息参照概要设计、数据库表结构和demo。 | 1 | 邱振华 | 2019-12-28 |  |  | 司云燕
| 公告管理 |  | 公告列表 | 列表显示所有公告信息，发布时间倒序。点击详情弹出页显示具体公告内容，点击修改进行修改。 上面的搜索栏：发布日期起止日期，是否在用。 | 2 |  |  |  |  | 司云燕
|  |  | 新增公告 | 点击列表页的新增公告按钮，弹出新增页面 | 2 |  |  |  |  | 司云燕
|  | 登录功能 | 用户名密码登录